## Adempimenti e Doc_Amm
Adempimenti Amministrativi |  |  | Ministero dell'Interno | Note
|  | Allegati | Misura M5C2I2.2 - Piani urbani integrati (Adempimenti validi sia per interventi con conclusione entro il 30/06/2026, sia per interventi con conclusione successiva al 30/06/2026)
1 | ADEMPIMENTI PER L’AVVIO, ULTIMAZIONE E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI
1.1 | Procedure per l'avvio degli interventi
1.1.1 | Sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione |  | Al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività volte al perseguimento dei traguardi e degli obiettivi afferenti gli interventi e i sub-interventi di competenza, come indicato dalla Circolare MEF dell’11 ottobre 2021 n.21, sono stati predisposti Atti di adesione e d’obbligo connessi all’accettazione del finanziamento concesso da sottoscrivere tra il Ministero dell’Interno e i Soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione dei rispettivi interventi. Il soggetto attuatore – Piani urbani integrati – è tenuto a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni previste nell’Atto d’obbligo sottoscritto, cui si rimanda. A seguito dell'emanazione del Decreto del 12/06/2024, gli Enti indicati nel relativo Allegato n. 3 sono tenuti a sottoscrivere un nuovo atto d'obbligo.
1.2 | Procedure per attuazione degli interventi e obblighi
1.2.1 | Modifiche/variazioni di progetto | Allegato n. 6_Format variazione e-o rimodulazione progettuale | L’avvio della procedura di modifica di un intervento è promosso dal Soggetto attuatore, attraverso la trasmissione alla Direzione Centrale per la Finanza Locale (DAIT) di una richiesta motivata, compilando il format di cui all’Allegato n. 6 in tutte le sue parti, includendo eventuale documentazione utile alla valutazione dell’istanza. Il format deve essere firmato digitalmente a cura del Legale rappresentante dell’Ente e inviato al DAIT all’indirizzo e-mail dedicato alla Misura M5C2I.2.2.: pui.fl@interno.it. In caso di approvazione della rimodulazione e/o variazione, il DAIT provvederà contestualmente ad aggiornare il sistema informativo ReGiS. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione e/o rimodulazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento. Il Ministero dell’Interno – quale Amministrazione Titolare della misura – consente l’utilizzo dei ribassi prodotti in sede di gara (anche in AQ) esclusivamente per perizie di varianti dettate da circostanze impreviste e/o imprevedibili e in ogni caso per quelle indicate alla lett. c) dell’articolo 120 del Codice (D.Lgs 36/2023). È possibile, inoltre, far leva sui ribassi d’asta (e sulle economie derivanti da altri lavori conclusi dalla Stazione Appaltante) per la revisione/compensazione prezzi unitari nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. È chiaramente ammissibile la modifica (con contestuale utilizzo delle somme in ribasso) se il valore della modifica in corso d’esecuzione è al di sotto delle soglie dell’articolo 14 e non risulti superiore al 15% del valore iniziale del contratto. Pertanto, se l’incremento della voce “lavori” discenda da una delle due casistiche sopra menzionate non è necessario alcun assenso da parte dell’Amministrazione Titolare ma è necessaria esclusivamente l’autorizzazione del RUP dell’intervento. Se “l’incremento” dei lavori, diversamente, derivi da extra-prestazioni da contrattualizzare – distinte ed autonome dalle prestazioni in commessa – e quindi non previste in capitolato e nella documentazione tecnica di gara non è possibile utilizzare le predette economie.
1.2.2 | Ultimazione e chiusura dell'intervento | Allegato n. 5_attestazione conclusione intervento | Nel momento in cui tutte le attività progettuali sono state realizzate ed in sede di presentazione dell’ultimo rendiconto di spesa relativo ai singoli interventi che concorrono alla realizzazione del Piano Urbano Integrato, i soggetti attuatori devono allegare l’attestazione predisposta dalla Città Metropolitana di avvenuta conclusione e chiusura del Piano Urbano integrato (Cfr. par. 3.1, lett.c). La dichiarazione di chiusura, redatta sulla base delle indicazioni riportate all’interno dell’Allegato n. 5 al Manuale di istruzioni per i PUI (versione del 22 novembre 2022), riguarderà tutti gli interventi di cui si compone il Piano Urbano Integrato e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Città Metropolitana, che avrà cura di trasmetterla a tutti i Soggetti attuatori coinvolti nell’attuazione del Piano. Per i progetti con conclusione entro il 30/06/2026, si rinvia inoltre ai contenuti del foglio Documentazione Target al 30.06.2026.
1.2.3 | Tenuta e conservazione documentale |  | Il Soggetto attuatore deve conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all’art.9 punto 4 del decreto legge 77/2021, convertito con legge n. 108/2021 e per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione, conformemente a quanto stabilito all’articolo 132 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento e del Consiglio. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 mila euro. Si rimanda allo sheet n. 3 "Fascicolo di progetto".
1.2.4 | Obblighi di informazione e pubblicità |  | I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e della dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto. Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.
2 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLO
2.1.1 | Rispetto condizionalità specifiche |  | Il Soggetto attuatore provvede alla realizzazione operativa dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR (ed ex PNRR come da D. 12/06/2024) ed è responsabile della corretta attuazione nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia, delle condizionalità e dei principi connessi all’utilizzo delle risorse PNRR (es. rispetto mq area rigenerata indicati nell'atto di adesione e d'obbligo).
2.1.2 | Rispetto del principio del DNSH |  | Ai fini dell’assolvimento del principio DNSH – “Do No Significant Harm” il Soggetto attuatore dovrà compilare le check list di verifica e controllo pertinenti per la misura di riferimento e per l’opera realizzata, allegate alla “Guida Operativa per il rispetto di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” dell’Unità di Missione NG EU del MEF, diramate attraverso la Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e disponibili al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/ e al successivo aggiornamento della Guida operativa, di cui alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, disponibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ Si specifica che per gli interventi dei Piani urbani integrati che si collocano nell’ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 (M5C2- Investimento 2.2), nella compilazione delle check list in questione, dovranno essere alimentate le sole schede relative al “Regime 2”. In particolare, il Soggetto attuatore dovrà compilare la sezione “ex ante” per la verifica del rispetto del principio DSNH per ciascuna fase di attuazione dell’intervento; la sezione “ex post” dovrà essere invece compilata esclusivamente nella fase di chiusura dell’intervento medesimo. Nel caso di compilazione dei punti di controllo delle Check list ex ante ed ex posto con "NA" e/o "NO", motivare secondo le indicazioni contenute nella FAQ disponibile al seguente link: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/dnsh.html. | Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Le caldaie a condensazione a gas non sono ammissibili nell'ambito della presente misura.
2.1.3 | Rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto |  | Il Soggetto attuatore, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura il rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, laddove pertinenti, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto.
2.1.4 | Verifiche sul conflitto d'interessi |  | Il Soggetto attuatore, durante tutta l'esecuzione del progetto, assicura lo svolgimento delle verifiche sul conflitto d'interessi. A seguito dell'emanazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024 con cui è stata adottata l'Appendice tematica "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241", ed i relativi allegati, il Soggetto attuatore è tenuto all'utilizzo del format di cui all'Allegato 3COI per la verifica dell’assenza di conflitto di interessi. Si tratta di Appendice tematica alle "Linee Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori",emanate con Circolare RGS n. 30 del 11 agosto 2022. Qualora siano stati utilizzati, anche a seguito del 28 marzo 2024, strumenti di controllo diversi da quelli allegati alla Circolare n. 13/2024, l'Amministrazione procederà a richiedere l'integrazione della documentazione mancante. Fino alla pubblicazione della predetta Circolare, resta valida la compilazione degli strumenti di controllo di cui al Punto n. 1 della Check list "Verifica affidamento" - Allegato n. 2 al Manuale di istruzione per i PUI (novembre 2022) da produrre e caricare in fase di Attestazione della procedura di aggiudicazione e Punto n. 1 della Check list "Verifica ammissibilità della spesa" - Allegato n. 4 al Manuale sopra richiamato, da produrre e caricare nella fase di rendicontazione delle spese sostenute.
2.1.5 | Verifiche sul titolare effettivo |  | Il Soggetto attuatore assicura la rilevazione dei dati sul titolare effettivo (Cfr. Template per la Comunicazione del titolare effettivo). Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dal Bando di gara e dal Contratto di appalto), la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere svolte anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. Si veda l'Appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007", emanata con la Circolare RGS n.27 del 15 settembre 2023". Si tratta di Appendice tematica alle "Linee Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori", emanate con Circolare RGS n. 30 del 11 agosto 2022.
2.1.6 | Rispetto del divieto di doppio finanziamento |  | Il Soggetto attuatore garantisce che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi. A seguito dell'emanazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024 con cui è stata adottata l'Appendice tematica "La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241", ed i relativi allegati, il Soggetto attuatore è tenuto all'utilizzo della Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti_rendicontazione di progetto (Allegato 4DF) per la verifica dell’assenza di doppio finanziamento. Si tratta di Appendice tematica alle "Linee Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori", emanate con Circolare RGS n. 30 del 11 agosto 2022. Fino alla pubblicazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024, resta valida la compilazione degli strumenti di controllo per la Verifica dell'assenza di doppio finanziamento - Punto n. 2 della Check list "Verifica ammissibilità della spesa" - Allegato n. 4 al Manuale di istruzione per i PUI, da produrre e caricare nella fase di rendicontazione delle spese sostenute. Qualora siano stati utilizzati, anche a seguito del 28 marzo 2024, strumenti di controllo diversi da quelli allegati alla Circolare n. 13/2024, l'Amministrazione procederà a richiedere l'integrazione della documentazione mancante.
2.1.7 | Indicazioni su tracciabilità delle spese |  | Il SA garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari in tutte le attività che verranno implementate applicando le norme sulla tracciabilità del flussi finanziari. Al fine di agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti, come anche stabilito dall’art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, i soggetti attuatori devono: • riportare obbligatoriamente il CUP in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, pena la nullità dell’atto, in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020; • indicare obbligatoriamente nei documenti riferiti alla specifica procedura di gara e nei documenti giustificativi di spesa e pagamento il Codice identificativo di gara (CIG) Il legame del CIG al CUP è fondamentale per la tracciabilità del progetto, si ricorda che ad un CUP potrebbero essere associati più CIG. • Utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, o codificazione contabile adeguata – in base a quanto stabilito dall’art. 9 del decreto-legge n. 77/2021. Per quanto concerne ad esempio gli appalti pubblici, oltre alla già menzionata indicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, va riportato il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP.
2.1.8 | Controlli per garantire la regolarità amministrativa e contabile |  | Il soggetto attuatore deve compilare le seguenti Check list: - Check list “Verifica affidamento" (Allegato n.2 al manuale di istruzioni per i PUI - vers. novembre 2022) - Check list “Verifica ammissibilità della spesa" (Allegato n.4 al manuale per i PUI - vers. novembre 2022) Le checklist dovranno essere datate e sottoscritte dal Responsabile unico del procedimento che ha effettuato le verifiche.
3 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE
3.1.1 | Aspetti e principi generali di ammissibilità della spesa |  | Preliminarmente si segnala che sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute (pagate) dopo la data di assegnazione delle risorse (Decreto Interministeriale Interno-MEF 22 aprile 2022). In generale la normativa prevede che, ai fini dell’ammissibilità temporale, tutte le spese (costi) afferenti ai progetti finanziati devono essere state sostenute dopo il 1° febbraio 2020, non rilevando le date di avvio delle procedure amministrative di affidamento e/o di stipula dei contratti/ordini di acquisto cui dette spese afferiscono. Le spese ammissibili devono risultare, inoltre, coerenti con le finalità previste dagli interventi medesimi e rispettare i vincoli definiti dalla Missione, Componente e Investimento PNRR di riferimento, nel caso di specie M5C2-Investimento 2.2. Le spese devono, inoltre, essere sostenute in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente e in aderenza con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”. Le spese, inserite nel quadro economico, possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113, comma 3 del D.Lgs n. 50 del 2016 e all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023; - spese per la realizzazione di studi e/o ricerche propedeutiche e attività di accompagnamento; - spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi; - spese per pubblicazione dei bandi di gara; - imprevisti purché inclusi nel quadro economico; - allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici. L’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea. L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, si può far riferimento all’art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui “l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”. Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR. Per i costi del personale si rinvia al DL 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, all’art. 1 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell’ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con apposita circolare del 18/01/2022 n. 4, a cui si rinvia, ha, inoltre, fornito indicazioni attuative relativamente al suddetto art.1 comma 1 del DL 80/2021 definendo quali sono i costi di personale ammissibili al PNRR nonché le modalità di verifica dell’ammissibilità e le modalità di imputazione al PNRR degli stessi. Nel caso in cui il personale sopra richiamato sia impiegato su più progetti, al fine di scongiurare il rischio del doppio finanziamento, sarà necessario procedere alla compilazione di un timesheet (Allegato n. 1 al Manuale di istruzioni per i PUI vers. novembre 2022) timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione delle ore e delle attività svolte sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile.
3.1.2 | Modalità di rendicontazione (costi reali e/o costi semplificati) |  | Rendicontazione a costi reali La sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti.
3.1.3 | Dimostrazione del target |  | Il SA, laddove previsto nel D. 12/06/2024, concorre al conseguimento di Milestone & Target, tuttavia la dimostrazione del raggiungimento è in capo al Ministero dell'Interno in qualità di Amministrazione titolare. Il SA è in ogni caso tenuto a rispettare il cronoprogramma di attuazione dell'intervento e a rigenerare i mq previsti nell'atto di adesione e d'obbligo e/o nei successivi atti integrativi allo stesso.
4 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI CIRCUITO FINANZIARIO
4.1.1 | Circuito finanziario della Misura |  | Si rinvia alle indicazioni contenute nel Comunicato FL del 10/09/2025: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-10-settembre-2025

## Adempimenti_ReGiS M5C2I2.2
n. | Sezioni | Sottosezioni | M5C2I.2.2 - Piani urbani integrati (Adempimenti validi sia per interventi con conclusione entro il 30/06/2026, sia per interventi con conclusione successiva al 30/06/2026)
1 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS |  | Dati | Allegati
1.1 | Riepilogo |  | -Visulizzazione del riepilogo dei dati e delle informazioni del progetto - Attivazione della funzione di pre-validazione dei dati.
1.2 | Anagrafica Progetto
1.2.1 |  | Anagrafica di progetto | Stato progetto: Dato compilato in automatico. Stati disponibili: non avviato, avviato, In esecuzione, concluso
Data Inizio prevista: inserire data del decreto di assegnazione del contributo
Data Fine prevista: inserire data fine prevista
Data Inizio effettiva: inserire data del decreto di assegnazione del contributo
Data Fine effettiva: inserire data fine effettiva
1.2.2 |  | Localizzazione geografica | Inserire informazioni relative alla localizzazione dell’opera oggetto di finanziamento
1.2.3 |  | Classificazione progetto | Non compilare
1.2.4 |  | Associazioni TAG e altre categorie | Flaggare TAG di riferimento 091 – Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all’inclusione sociale nella comunità
1.3 | Gestione spese
1.3.1 |  | Situazione Rendicontazione | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati relativi alle spese rendicontate.
1.3.2 |  | Obbligazioni (Precedente versione: Impegno) | Valorizzare i seguenti campi obbligatori: - Codice ID Esterno: codice proprio generato dal Soggetto attuatore che identifichi in maniera univoca l’impegno sul proprio sistema contabile; - Tipologia: indicare se si tratta di impegno o disimpegno; - Dat impegno: data stipula del contratto/atto; - Importo impegno: importo del contratto/atto; - Causale disimpegno: indicare se si tratta di revoca, minori spese realizzate o decurtazione in sede di notifica definitiva; - Data disimpegno: data dell’atto di disimpegno; - Importo disimpegno: importo dell’atto di disimpegno.
1.3.3 |  | Pagamenti a Costi reali | La sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto compilando i campi richiesti, tra cui quelli obbligatori contraddistinti da asterisco. In particolare, le informazioni obbligatorie da inserire sono quelle relative: mandato, tipologia di pagamento, data pagamento, importo totale del pagamento, importo ammesso. IMPORTO DI RILEVANZA SUL PROGETTO E IMPUTAZIONE A FONTE Il campo “Importo di rilevanza sul progetto” è pre-popolato dal sistema con il valore dell’“Importo totale del pagamento” ed è modificabile in diminuzione dall’utente, con la finalità di rappresentare la quota parte di pagamento effettivamente riconducibile al progetto (CUP/CLP). Si suggerisce di evitare l’imputazione pro quota dei pagamenti tra le diverse fonti, ma, laddove possibile, di preferire l’imputazione del pagamento completamente su un’unica fonte. GESTIONE DELL’IVA E DEL REGIME DI SPLIT PAYMENT La compilazione dei campi relativi all’IVA in fase di inserimento del pagamento e di gestione del pagamento ammesso varia in funzione del regime di Split Payment applicato alla fattura. Si distinguono i seguenti tre casi: • Caso A – Split Payment = “NO”, riga riferita al solo pagamento dell’IVA: nel caso in cui il campo “Split Payment” sia valorizzato con “NO”, se la riga si riferisce al pagamento dell’IVA, il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “Di cui IVA ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) devono contenere il valore del pagamento riferito all’IVA. • Caso B – Split Payment = “NO”, riga riferita al pagamento dell’intera fattura: nel caso in cui il campo “Split Payment” sia valorizzato con “NO”, se la riga si riferisce al pagamento dell’intera fattura (quindi non solo al pagamento dell’IVA), il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “Di cui IVA ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) devono contenere il valore del pagamento riferito all’IVA, mentre il campo “Importo di Rilevanza sul Progetto” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “Importo pagamento ammesso” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) devono contenere il valore del pagamento riferito all’imponibile + IVA. • Caso C – Split Payment = “SI”: nel caso in cui il campo “Split Payment” sia valorizzato con “SI”, il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “di cui IVA Ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) non dovranno essere valorizzati dai Soggetti Attuatori. A tal fine, per facilitare gli utenti, è stata rilasciata una specifica evolutiva di sistema che ha inibito la possibilità di valorizzare tale campo qualora il versamento dell’IVA sia impostato con “SI” nel pagamento. GESTIONE DELL’IVA “INAMMISSIBILE” (IVA COMMERCIALE / IVA RECUPERABILE) Nel caso di pagamenti che ricomprendono, oltre ad una quota di costo imponibile ammissibile, anche una quota di IVA “inammissibile” – in quanto detraibile ossia “recuperabile” in virtù della natura giuridica e/o del regime fiscale applicato dal Soggetto attuatore, ovvero in virtù della natura specifica delle spese (es. spese con IVA commerciale nel caso di interventi a rilevanza commerciale) – occorre procedere come segue al fine di escludere tale spesa dagli importi ammessi esposti a rendicontazione: - il pagamento viene registrato su ReGiS nella sezione “spese - pagamenti a costi reali” valorizzando l’“importo di rilevanza” con la quota di imponibile più IVA e l’“importo ammesso” con la sola quota di imponibile; - i pagamenti così censiti vengono inseriti dal Soggetto attuatore in un rendiconto di progetto; il sistema ReGiS include automaticamente in tale rendiconto il solo importo ammesso e, pertanto, non inserisce negli importi rendicontati la quota di IVA non ammissibile. | Mandati di pagamento quietanzati; F24 IVA quietanzato + DSAN in caso di pagamento cumulativo; F24 IRPEF quietanzato + DSAN in caso di pagamento cumulativo;
RENDICONTAZIONE DELLE QUOTE PNRR / COFINANZIAMENTO / FOI / FPOP Si precisa che la rendicontazione delle spese riguarda tutte le fonti oggetto di rimborso (PNRR/FOI, PNC, STATO), da gestire e far coincidere distintamente fonte per fonte. Nel caso di: - Finanziamento integrale PNRR: alla voce “importo ammesso” del pagamento il Soggetto attuatore deve indicare l’“importo totale del pagamento” e nella voce “di cui IVA ammessa” deve inserire l’importo dell’IVA corrispondente come da indicazione sopra riportate; - Finanziamento parziale PNRR (cofinanziamento): la quota di cofinanziamento del Soggetto attuatore deve essere ricompresa tra i pagamenti registrati in Anagrafica e classificata come pagamento di rilevanza, ma deve essere espunta dall’“importo ammesso” sul progetto, che per tale quota va valorizzato a zero, in quanto non associata ad alcuna fonte oggetto di rimborso. Si suggerisce di evitare l’imputazione pro quota dei pagamenti tra le diverse fonti e di preferire, laddove possibile, l’imputazione del pagamento completamente su un’unica fonte; ove il cofinanziamento abbia finanziato per intero specifiche spese (es. progettazione, forniture, servizi accessori), tali spese sono imputate per intero al cofinanziamento, a condizione che ciò sia compatibile con il riparto finale delle economie tra le fonti. Nel caso in cui il cofinanziamento si riferisca all’intero ammontare di una procedura/servizio (es. progettazione, fornitura beni, etc.) i pagamenti andranno comunque registrati e monitorati sul sistema ReGiS ma senza rendicontarli; pertanto il campo "importo ammesso" della sezione “pagamenti a costi reali” dovrà essere valorizzato a zero. Si rammenta inoltre che il cofinanziamento, pur dovendo essere presente tra i pagamenti DI RILEVANZA, va espunto dall’importo AMMESSO sul progetto in quanto non associato ad alcuna fonte oggetto di rimborso PNRR / STATO / FOI; ove la quota di cofinanziamento abbia finanziato per intero specifiche spese, queste vanno imputate per intero al cofinanziamento, a condizione che sia rispettato il riparto finale delle economie per fonte. FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (FPOP) Il Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche (FPOP) deve essere monitorato su REGIS ma non rendicontato; lo stesso non può generare economie in quanto liquidato sulla base di una specifica fattura. Pertanto l’FPOP non può essere considerato nel riparto delle economie nella quota del cofinanziamento qualora il fondo non sia ancora stato liquidato dal MIT, ovvero qualora non sia stato utilizzato dal Soggetto Attuatore. In tale ultima ipotesi, il Soggetto Attuatore è tenuto a restituire l’FPOP al MIT e a non considerarlo tra le fonti di finanziamento ai fini dei calcoli del riparto economie e dei pagamenti ammessi. FOI – RECEPIMENTO IN “GESTIONE FONTI” A seguito dell’assegnazione in via definitiva delle risorse FOI, la sezione di ReGiS “Gestione Fonti” viene aggiornata in automatico dalla Ragioneria Generale dello Stato. Pertanto, il Comune non è tenuto a dettagliare nelle “Altre fonti” del progetto l’importo FOI già registrato e, laddove abbia erroneamente proceduto al relativo inserimento, è tenuto ad eliminare l’importo. In ogni caso il Comune beneficiario di risorse FOI è tenuto ad aggiornare il Quadro Economico e il cronoprogramma finanziario, c.d. “Piano dei costi”. Nel dettaglio, nei casi di cofinanziamento FOI di opere cofinanziate e non cofinanziate con altre fonti, il Comune può seguire queste indicazioni: 1. Finanziamento PNRR e FOI, in assenza di ulteriori cofinanziamenti: la voce “importo ammesso” è pari all’“importo totale del pagamento”, ossia all’importo del finanziamento PNRR + FOI. Esempio: in un’opera complessiva dell’importo di 100 €, di cui 90 € PNRR e 10 € da FOI, inserire il pagamento effettuato (per esempio 20 €) nella voce “Importo totale pagamento” e nella voce “Importo ammesso”. Il campo “di cui IVA ammessa” è calcolato con le stesse modalità applicate al periodo precedente. 2. Finanziamento PNRR e FOI e cofinanziamento: l’“importo ammesso” deve corrispondere alla sola quota riferibile alle fonti oggetto di rimborso (PNRR/FOI), mentre la quota di cofinanziamento – pur presente tra i pagamenti di rilevanza sul progetto – va espunta dall’importo ammesso e valorizzata a zero. Si suggerisce di evitare l’imputazione pro quota del singolo pagamento tra le diverse fonti, preferendo l’imputazione completa su un’unica fonte, fermo restando che la somma degli importi ammessi per fonte non può eccedere né l’“importo di rilevanza sul progetto” né il residuo del Costo ammesso per la medesima linea. RITENUTE D’ACCONTO E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Nel caso di pagamento ai professionisti soggetti a ritenute d’acconto e non in regime di Split Payment, sul sistema ReGiS occorre registrare due pagamenti: 1) una riga per il pagamento totale (Imponibile + IVA); 2) una nuova riga per la Ritenuta d’acconto pagata tramite F24. Per il punto 1): Importo totale pagamento = importo lordo del mandato (imponibile + IVA, tale quota non comprende la ritenuta d’acconto); Di cui IVA = IVA da fattura; Importo ammesso= importo lordo mandato; di cui IVA ammessa = importo IVA da fattura. Per il punto 2): Importo totale pagamento = importo IRPEF riferita al progetto (anche in caso di F24 cumulativi); di cui importo ammesso = importo IRPEF riferita al progetto; di cui IVA ammessa = 0. Nel caso di incentivi per funzioni tecniche, il Comune dovrà fare riferimento, nella sezione “Pagamenti a costi reali”, al mandato di pagamento quietanzato.
1.3.4 |  | Giustificativi Spesa | La sezione si alimenta in automatico. Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando il tasto “Modifica” in basso a destra e quindi selezionando “Aggiungi” . Verrà visualizzata la lista dei mandati di pagamento a cui associare i rispettivi giustificativi (fatture o documenti equivalenti di valore probatorio). Il soggetto attuatore dovrà selezionare il mandato e premere il tasto “Aggiungi”; la riga con il mandato sarà aggiunta all’elenco dei giustificativi. A questo punto occorrerà selezionare il giustificativo e attraverso il tasto “modifica” compilare i campi richiesti. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: - Data; - Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); - Importo totale netto €; - Importo Iva €; - Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); - Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); - Codice fiscale/P.IVA I del Cedente/prestatore; - Codice fiscale/P.IVA del Cessionario/Committente. In caso di incentivi tecnici il soggetto attuatore deve caricare nella sezione “Gestione spese” di ReGiS la sola determina di liquidazione. | Fatture elettroniche; Determina di liquidazione(in caso di incentivi per funzioni tecniche); Attestazione di conclusione dell’intervento predisposta utilizzando il format di cui all'allegato n.5 del Manuale (N.B. differentemente da quanto previsto nel Manuale del 22/11/2022 nella sezione "Giustificativi di spesa" non occorre caricare il certificato di collaudo/regolare esecuzione che dovrà essere caricato nella sezione "Iter procedurale" nella fase corrispondente).
1.3.5 |  | Percettore | Non compilare
1.3.6 |  | Pagamenti a Costi semplificati | N.A.
1.4 | Titolare Effettivo
1.4.1 |  | Rilevazione titolare effettivo | Rilevazione titolare effettivo - Titolari effettivi comunicati Il Soggetto attuatore, accedendo alla sezione “Titolare effettivo” - Titolari effettivi comunicati inserisce il codice fiscale dei titolari effettivi così come comunicati dagli stessi soggetti per ciascuna/o P.IVA/C.F. degli appaltatori/subappaltatori (il sistema recupera in automatico “nome e cognome” e “data di nascita” attraverso l’interazione con l’Anagrafe tributaria). La tile «Rilevazione titolare effettivo» si alimenta in automatico con i dati inseriti in «soggetti gara» e «soggetti correlati» e il soggetto attuatore non deve inserire alcun dato. | L’Ente deve acquisire e caricare su ReGiS le comunicazioni rese da parte degli appaltatori/subappaltatori, contenenti i dati sulle titolarità effettive utilizzando il template di cui alla Circolare MEF n. 27 del 15 settembre 2023. Il template per i soggetti privati (Allegato n. 2) andrà compilato e caricato in corrispondenza di ciascun titolare effettivo comunicato. N.B.: E’ possibile accettare format diversi dal template 2, se predisposti prima della pubblicazione della Circolare, purché gli stessi facciano espresso riferimento, ai sensi della corretta rilevazione del dato, all'identificazione del «titolare effettivo».
Titolari effettivi da Sistema esterno (si alimenta in automatico)
Tabella di riepilogo (si alimenta in automatico)
1.5 | Cronoprogramma/Costi
1.5.1 |  | Iter di Progetto | Compilare dettagliatamente ogni singola fase in cui si articola l’iter procedurale dell’intervento scegliendo da un menù a tendina la fase dell’iter pertinente, indicando le date di inizio e fine previste ed effettive, aggiornando costantemente le singole fasi al fine segnalare eventuali ritardi. Si segnala che deve essere inserito il massimo dettaglio delle fasi procedurali (evitare di inserire una unica voce “altro”) e, in ogni caso, deve essere data evidenza delle fasi di: 00311 AGGIUDICAZIONE 00312 STIPULA CONTRATTO 00313 ESECUZIONE LAVORI 00314 COLLAUDO. Per i CUP inseriti dopo il mese di maggio 2024, deve essere data evidenza delle fasi di: 03005 ESECUZIONE LAVORI 03006 COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE Per le fasi obbligatorie: - verifica che, per la singola fase di riferimento, in caso di date di inizio prevista e/o di fine prevista scadute, siano compilate le date di inizio e/o di fine effettiva (se la fase è in ritardo è necessario aggiornare le date di inizio prevista e/o di fine prevista); - verifica che, per la singola fase di riferimento, la data di fine effettiva non sia antecedente alla data di inizio effettiva; - verifica che la data di inizio effettiva della fase successiva (es. Fase 312) non sia antecedente alla data di inizio effettiva della fase precedente (es. Fase 311); - verifica che la data di inizio prevista della fase successiva (es. Fase 312) non sia antecedente alla data di inizio prevista della fase precedente (es. Fase 311); - verifica che la data di fine effettiva della fase successiva (es. Fase 312) non sia antecedente alla data di fine effettiva della fase precedente (es. Fase 311). Nuove tipologie documentali nella sezione “Cronoprogramma/Costi – Iter di progetto”: • Certificato di fine lavori: da selezionare per il caricamento del certificato di ultimazione dei lavori e dei documenti equivalenti per le forniture e i servizi (certificato di regolare esecuzione / fornitura, certificato di verifica di conformità). La documentazione da produrre per certificare l’ultimazione dei lavori è reperibile nell’archivio documenti di Italia Domani. • Raggiungimento target: da selezionare per il caricamento dei documenti a comprova del conseguimento del target, secondo l’elenco specifico per le Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2 indicato nell’Allegato A pubblicato dal Ministero dell’Interno (cfr. comunicato disponibile al link: https://www.interno.gov.it/it/documentazione-comprova-dei-target-30-giugno-2026). | Certificato di collaudo/Certificato di regolare esecuzione in corrispondenza della medesima fase dell'iter procedurale. Per consentire ai Soggetti Attuatori di attestare il conseguimento dei target e alle Amministrazioni titolari di verificare il completamento dei lavori, sono state introdotte le seguenti tipologie documentali nella sezione “Cronoprogramma/Costi”, sub-sezione “Iter di progetto”: • Certificato di fine lavori, da selezionare per il caricamento del certificato di ultimazione dei lavori e dei documenti equivalenti per le forniture e i servizi (certificato di regolare esecuzione / fornitura, certificato di verifica di conformità); • Raggiungimento target, da selezionare per il caricamento dei documenti a comprova del conseguimento del target, secondo i documenti previsti nel foglio "Documentazione Target 30.6.2026"
1.5.2 |  | Piano dei Costi | Registrare per ciascuna annualità l’importo del finanziamento valorizzando l’importo da realizzare nell'anno, l’importo realizzato nell’anno, e l'importo da pagare nell'anno. L’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” indicare esclusivamente l’importo “realizzato” Nell’esercizio in corso aggiornare entrambe le voci. Negli esercizi “futuri” indicare esclusivamente l’importo da realizzare e da pagare. La somma degli importi delle singole righe e delle tre colonne deve corrispondere al totale del quadro economico. Il piano dei costi deve essere aggiornato costantemente nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post. Si consulti, per maggiori dettagli, la FAQ pubblicata in Area RGS - Invstimenti pubblici - PNRR "Qual è la relazione tra piano dei costi e avanzamenti finanziari relativi a Impegni e Pagamenti"? https://area.rgs.mef.gov.it/canali/75/guide-e-faq
1.5.3 |  | Quadro economico | Inserire i dati relativi al quadro economico del progetto. Nella fase di programmazione dell'intervento, i dati da inserire nel quadro economico si riferiscono alle informazioni previsionali di spesa mentre, nella fase attuativa, si provvederà a consolidare il quadro economico con i dati effettivi relativi alla spesa effettivamente sostenuta. Le economie derivanti dai ribassi di gara devono essere rappresentate nel quadro economico alla voce “00300-Altro”. Per i progetti conclusi, tutte le economie maturate – sia da ribassi d’asta, sia da varianti, perizie di assestamento o riduzione di spesa in sede di collaudo/regolare esecuzione – devono comunque essere registrate nella sottosezione “Gestione Fonti – Economie” dell’Anagrafica progetto e ripartite per fonte secondo i criteri di imputazione delle economie. Si ricorda che il campo economie una volta registrato non è modificabile autonomamente dal SA. Si rinvia in ogni caso al contenuto del Comunciato del 10 settembre 2025 disponibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-10-settembre-2025 - Per ciascuna voce di costo selezionata inserire il relativo importo da quadro economico. Nel caso “altro” specificare nella sezione “Allegati” la tipologia di spesa in questione. | Quadro economico iniziale, quadro economico post-aggiudicazione e quadro economico definitivo. N.B.: Ad ogni variazione occorrerà allegare il quadro economico della fase precedente, in modo da tenere traccia delle modifiche intervenute nel corso dell’attuazione dell’intervento. Il file contenente il Quadro economico, ed i relativi aggiornamenti, dovrà essere caricato all’interno della voce “00303-Lavori”.
1.6 | Soggetti Correlati
1.6.1 |  | Soggetti Correlati | Compilare esclusivamente nel caso in cui la realizzazione dell’opera sia affidata ad un Ente in house che dovrà essere classificato quale “Soggetto intermediario”. In tutti gli altri casi la sezione non deve essere compilata. Si consulti, per maggiori dettagli, la FAQ pubblicata in Area RGS - Investimenti pubblici - PNRR "Qual è il modo corretto per registrare i Soggetti Correlati del PNRR sul sistema ReGiS" https://area.rgs.mef.gov.it/canali/75/guide-e-faq
1.7 | Gestione fonti
1.7.1 |  | Fonti di finanziamento | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR e l'eventuale quota FOI. Nel caso di cofinanziamento indicare: - risorse proprie dell’Ente: FPCOM “Fondi propri dei comuni”; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: PRIV “Fondo privato. Nel caso in cui sia stato in precedenza indicato: “importo finanziamento da reperire” ed i fondi E101 “Quota aggiuntiva non dettagliata”, è necessario che il Comune corregga il dato dettagliando il fondo. Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche (FPOP): nei casi in cui l’opera sia finanziata anche con risorse FPOP, occorre tenere presente che il fondo è liquidato dal MIT sulla base di una specifica fattura e, pertanto, non genera economie. Conseguentemente, l’FPOP non concorre al riparto delle economie sulla quota di cofinanziamento e, qualora non sia ancora stato liquidato dal MIT ovvero non sia stato utilizzato dal Soggetto Attuatore, non deve essere considerato tra le fonti di finanziamento del progetto ai fini dei calcoli (in caso di mancato utilizzo, l’FPOP deve essere restituito al MIT).
1.7.2 |  | Costo Ammesso | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR.
1.7.3 |  | Economie | Indicare le eventuali economie del progetto a chiusura dell'intervento. In presenza di cofinanziamento, le economie devono essere imputate secondo l’ordine inverso rispetto alla priorità di erogazione: saturazione prioritaria della quota FOI e, per il residuo, ripartizione proporzionale tra la quota STATO e il cofinanziamento, quindi quota PNC e, da ultimo, quota PNRR/RRF. La ripartizione proporzionale opera quindi esclusivamente tra STATO e cofinanziamento e non tra tutte le fonti. In presenza di FOI, rispetto all’utilizzo delle economie di progetto (a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi) è previsto che le stesse vengano restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023). Anche nel caso di risorse FOI, che seguono le medesime regole del contributo assegnato, sono applicate le indicazioni relative all’utilizzo dei ribassi d’asta. In sede di rendicontazione le fonti vanno rendicontate seguendo l’ordine dei trasferimenti ricevuti (1ª PNRR/RRF; 2ª PNC; 3ª STATO; 4ª FOI). A chiusura contabile dell’intervento deve essere assicurata la piena coerenza, per singola fonte, tra trasferimenti ricevuti dall’AT, pagamenti ammessi e importi rendicontati, al netto delle economie imputate secondo l’ordine inverso di priorità. Criteri di imputazione delle economie (Comunicati DAIT 7 agosto 2025 – RU e 10 settembre 2025 – PUI): le economie devono essere imputate per ciascuna fonte di finanziamento secondo l’ordine inverso rispetto alla priorità di erogazione. In presenza di FOI, l’economia va saturata prioritariamente sul FOI; il residuo, in caso di cofinanziamento, va ripartito proporzionalmente fra STATO e cofinanziamento; successivamente sulla quota PNC (per i soli PUI) e, da ultimo, sulla quota RRF. Le otto casistiche di CUP e i relativi criteri di calcolo sono dettagliati nei fogli di calcolo allegati ai citati Comunicati, da utilizzare quale strumento operativo a supporto della corretta alimentazione della sottosezione “Gestione Fonti – Economie”, dei pagamenti ammessi e dei rendiconti. Si rammenta che il Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche (FPOP) non genera economie, in quanto liquidato sulla base di una specifica fattura: esso non concorre pertanto al riparto delle economie sulla quota di cofinanziamento. Qualora l’FPOP non sia ancora stato liquidato dal MIT, ovvero non sia stato utilizzato dal Soggetto Attuatore, lo stesso non va considerato tra le fonti di finanziamento del progetto ai fini dei calcoli (in caso di mancato utilizzo, occorre restituire l’FPOP al MIT).
1.8 | Indicatori
1.8.1 |  | Indicatori Comuni | RRFCI 01. “Risparmi sul consumo annuo di energia primaria”: - valore programmato: indicare MWh/annui indicati in sede di ammissione a finanziamento/assegnazione a riparto; - valore realizzato: indicare MWh/annui effettivi ad ogni avanzamento significativo e alla chiusura del progetto. | Per gli interventi di efficientamento energetico caricare: Dichiarazione di un tecnico abilitato che confermi che l’intervento è un intervento di efficientamento energetico e riporti la stima del risparmio energetico atteso post-intervento. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: • APE ex-ante ed ex-post; • Diagnosi energetica. In assenza di Diagnosi energetica o di APE ex-ante ed ex-post: • Stima del risparmio energetico secondo la metodologia riportata nell’Appendice 1 delle linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni - Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34
1.8.2 |  | Indicatori Target | T039 - Mq dell'intervento. Superficie interessata dall'intervento realizzato, espressa in metri quadrati T0146 - Nr. di interventi completati. Numero di interventi di pianificazione integrata completati nelle città metropolitane. Si rinvia al contenuto del foglio "Documentazione Target 30.6.2026". Il valore programmato e realizzato è riferito a ciascun CUP che concorre all’attuazione del PUI. Pertanto, il campo va valorizzato con 1 se il target è stato raggiunto, con Ø in caso contrario.
1.8.3 |  | Indicatori Output | Non compilare
1.9 | Procedure d'Aggiudicazione
1.9.1 |  | Lista dei Cig Associati al CUP | Popolata in maniera automatica dal sistema, consente di visualizzare tutti i CIG associati ad un determinato CUP; una volta trovato il/i CIG di interesse, collegarlo/i al progetto specifico attraverso il tasto "Aggiungi CIG selezionato". Nel caso in cui i CIG non siano associati al progetto, a seguito di evolutive sulla piattaforma ANAC e su REGIS, occorre seguire le indicazioni puntuali per la bonifica del corredo informativo CIG + evolutive ReGiS su CIG pertinenti (Cfr. Linee Guida). I dati sono recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare SIMOG dell’ANAC (per le gare bandite entro il 31/12/2023) e, per le gare successive, sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs 36/2023 ( cfr. delibera ANAC 261/2023) che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Ai fini dell’effettiva associazione del CIG al CUP, il Comune dovrà cliccare il tasto in basso a destra “modifica” e selezionare uno dei CIG presenti nella lista e cliccare sul pulsante “aggiungi CIG selezionato”. Qualora i dati relativi alle procedure di gara non vengano recuperati in automatico, è possibile recuperarli tramite interoperabilità mediante il tasto “Aggiungi da sistema esterno”.
1.9.2 |  | Procedura di Aggiudicazione | Nella sezione si visualizzano tutti i CIG associati al CUP e recuperati tramite interoperabilità dalla sottosezione “Lista CIG associati al CUP”. il mancato richiamo dei CIG da ANAC è dovuto al fatto che il CIG non è correttamente abbinato al CUP sul Sistema SIMOG dell’ANAC o su altre piattaforme certificate. Sul punto seguire le istruzioni presenti nelle Linee Guida. In questa sezione è inoltre possibile: - Generare l'“Attestazione delle verifiche sulle procedure di gara", che sostituisce l'Allegato n. 3 del Manuale di istruzioni per i PUI del 22/11/2022, attraverso il comando “Crea/Visualizza attestazione gara” (cfr. Circolare MEF n.16 del 14 aprile 2023) - scaricare l'attestazione in formato pdf; - firmare l'attestazione (firma a cura del Responsabile unico del procedimento e/o dal rappresentante legale); - caricare su ReGiS l'attestazione firmata tramite la funzione “Carica attestazione”. | 1.Determina a contrarre, o atto equivalente; 2.Relazione a firma del Responsabile del Procedimento con la quale si attesti che il progetto posto a base di gara è conforme al CUP ammesso a finanziamento. Alla relazione saranno allegati gli elaborati grafici ritenuti più significativi per ogni intervento finanziato o cofinanziato dal Programma rigenerazione urbana; 3.Contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto Per ogni procedura di gara espletata, l’Ente dovrà generare a sistema l’attestazione delle verifiche di affidamento effettuate, relative a: 1. la regolarità amministrativo-contabile (item 1); 2. la comunicazione del titolare effettivo dell’aggiudicatario/contraente (item 2) (Cfr. la comunicazione caricata nella sezione "Titolari effettivi comunicati"); 3. l’assenza del conflitto di interessi (item 3); 4. il rispetto delle condizionalità PNRR previste nell’annex CID e nell’Operational Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto (item 4); 5. il rispetto degli ulteriori requisiti PNRR (item 5); 6. il rispetto del principio DNSH (item 6); 7. il rispetto dei principi trasversali PNRR (item 7). Per i punti 1, 4, 5 e 7 andrà predisposta e caricata su ReGiS la check list di “Verifica affidamento” (Allegato n. 2 del Manuale di istruzione per i PUI del 22 nov. 2022); al punto 2 andrà caricata la comunicazione del titolare effettivo e al punto 6 la check list pertinente per tipologia di intervento per la verifica del rispetto del principcio del DNSH. La check list DNSH andrà compilata nella sezione “ex ante” e per le sole schede relative al “Regime 2” per l’intero intervento e dovrà essere datata e firmata dal Responsabile unico del procedimento e/o da altro referente istituzionale individuato dal Soggetto attuatore. Per il punto 3 fino alla pubblicazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024, resta valida la compilazione degli strumenti di controllo di cui al Punto n. 1 della Check list "Verifica affidamento" - Allegato n. 2 al Manuale; a seguito della pubblicazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024, le verifiche relative all'item 3 devono essere formalizzate nello strumento di controllo proposto in allegato all’Appendice Tematica "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241" - Allegato 3COI “Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara”- , che andrà caricato in corrispondenza dell'item n. 3.
1.9.3 |  | Soggetti Gara | Sezione alimentata in interoperabilità, in caso contrario inserire manualmente il C.F. o P.IVA del soggetto che partecipa alla gara
1.9.4 |  | Subappaltatori | Inserire eventuali subappaltatori
1.9.5 |  | Accordi Quadro | In presenza AQ l'ente deve recuperare il CIG dalla sub-sezione "Accordi quadro", selezionando il CIG di riferimento.
1.10 | Info Società
1.10.1 |  | Informazioni sulla/e società azionista
1.10.2 |  | Società azioniste
1.10.3 |  | Azionisti persone fisiche
1.11 | Allegati
1.11.1 |  | Allegati | Nuove tipologie documentali nella sezione “Allegati” (a livello di progetto): • Attestazione completo conseguimento obiettivo PNRR: da selezionare quando si attesta di poter raggiungere l’obiettivo senza alcuna criticità; • Attestazione mancato conseguimento obiettivo PNRR: da selezionare quando si attesta di non poter raggiungere l’obiettivo; • Attestazione criticità conseguimento obiettivo PNRR: da selezionare quando si attesta di poter raggiungere l’obiettivo evidenziando, tuttavia, la presenza di criticità. Per i progetti conclusi, il Soggetto Attuatore è tenuto a caricare in questa sezione, oltre all’atto di adesione e d’obbligo, anche la documentazione attestante il completamento dei lavori e/o il raggiungimento del target. | Caricare eventuale ulteriore documentazione di progetto a supporto delle attività di monitoraggio e rendicontazione se richieste dall’Amministrazione titolare e/o dai presidi territoriali.
2 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SU ReGiS
2.1 | Rendicontazione spese
2.1.1 |  | Rendicontazione di Progetto - Soggetto Attuatore | Cliccare sul comando "Crea rendiconto" (in basso a dx) e cercare il CUP di riferimento; Selezionare il progetto di riferimento; Selezionare i pagamenti da includere nel rendiconto di spesa (Domanda di rimborso) da presentare al Ministero dell’Interno in qualità di Amministrazione titolare della misura di intervento; A seguito della creazione del rendiconto il soggetto attuatore dovrà attestare (a mezzo di specifico flag del sistema informativo) lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, allegando per ciascun flag la documentazione probatoria del controllo svolto (Cfr. capitolo 6); - scaricare l’Attestazione delle verifiche effettuate relative al rendiconto di progetto, che dovrà essere firmata extra sistema e ri-caricata tramite la funzione “Carica allegato” selezionando dal pop-up di scelta del “Tipo documento” l’opzione “Attestazione Rendiconto”. N.B. – Allineamento dei rendiconti e dei pagamenti ammessi: 1) le quote dei trasferimenti ricevuti dall’AT, dei pagamenti ammessi e dell’importo dei rendiconti devono coincidere fonte per fonte (RRF, PNC, STATO, FOI), tenuto conto del corretto riparto delle economie; 2) i rendiconti presentati ante 2025 che, in seguito alla riallocazione delle fonti operata dal Ministero, dovessero risultare incoerenti con la quota ammessa per ciascuna fonte, devono essere regolarizzati attraverso la rettifica dei pagamenti ammessi e/o la presentazione di rendiconti sostitutivi; 3) non è ammissibile la presenza, all’interno di un Rendiconto di progetto, di mandati di pagamento che risultino valorizzati a zero nella sezione “Pagamenti a costi reali” dell’Anagrafica progetto. Tutti i mandati confluiti nei rendiconti devono trovare puntuale corrispondenza nei pagamenti registrati in Anagrafica. N.B. – Erogazione del saldo: la presentazione di rendiconti per un valore complessivo pari almeno al 90% del contributo concesso costituisce condizione abilitante per l’erogazione del saldo. I Soggetti Attuatori che intendono ottenere il trasferimento intermedio e quello a saldo congiuntamente, pur non avendo ancora ricevuto un’erogazione intermedia, sono comunque tenuti a caricare a sistema rendiconti per un importo pari almeno al 90% del contributo concesso, anche qualora abbiano già caricato i giustificativi di spesa. Si raccomanda di rendicontare separatamente la quota RRF e la quota FOI: poiché la logica nativa del sistema ReGiS prevede la rendicontazione cumulativa di RRF + FOI e le economie sono spesso generate sulla quota FOI, la rendicontazione separata evita disallineamenti tra trasferimenti ricevuti, pagamenti ammessi e rendiconti per fonte. Si rinvia, per il dettaglio, alle Linee guida operative DAIT sulla rendicontazione e sull’alimentazione della sezione “Pagamenti” in Anagrafica progetto. | Il rendiconto delle spese sostenute dal Soggetto Attuatore deve essere corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle seguenti verifiche: 1. verifica della regolarità amministrativo-contabile; 2. verifica sulla corretta individuazione del titolare effettivo; 3. verifica sull’assenza di conflitto di interessi; 4. verifica sull’assenza del doppio finanziamento; 5. verifica del rispetto delle condizionalità previste nella CID e negli Operational Arrangements; 6. verifica del rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui è associato il progetto; 7. verifica del rispetto del principio del DNSH; 8. verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR. I punti di controllo per i quali il Soggetto Attuatore è tenuto a dichiarare di aver effettuato la verifica sono quelli di cui ai punti 1-2-3-4-5 e 7 (che si trovano già flaggati a sistema in quanto obbligatori per tutti i Progetti PNRR). Per tutti questi punti di controllo il Soggetto Attuatore è tenuto a caricare a sistema opportuna documentazione. Di seguito la documentazione probatoria da caricare a sistema per i controlli svolti: - Check list “Verifica ammissibilità della spesa” ( cfr. Allegato n. 4 al Manuale di istruzione per i PUI del 22 nov. 2022), che dovrà essere compilata per le spese afferenti a ciascuna procedura e caricata in corrispondenza dei flag di cui ai punti 1, 3 (per rendiconti presentati prima della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024), 4, 5, 6 e 8. - comunicazione del titolare effettivo da parte della ditta aggiudicataria secondo il format di cui alla Circolare MEF n. 27 del 15 settembre 2023 in corrispondenza dell’item 2; - sottoscrizione della nuova “Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti – rendicontazione di progetto”, in corrispondenza dell'item 4 (cfr. Allegato 4DF dell’Appendice Tematica "La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241", per ciascun Rendiconto di progetto; - Check list del rispetto del principio DNSH, che andrà caricata in corrispondenza della verifica di cui al punto 7. La check list DNSH andrà compilata nella sezione “ex post” e per le sole schede relative al “Regime 2” per l’intero intervento e dovrà essere datata e firmata dal Responsabile unico del procedimento e/o da altro referente istituzionale individuato dal Soggetto attuatore. A seguito dell'emanazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024: - in corrispondenza dell'item 3 relativo all'assenza del conflitto di interesse dovrà essere caricato l' Allegato 3COI “Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara", già predisposto in fase di attestazione della procedura di aggiudicazione; - in corrispondenza dell'item 4 relativo all'assenza di doppio finanziamento, dovrà essere caricata la nuova “Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti – rendicontazione di progetto” per ciascun Rendiconto di progetto (Allegato 4DF). N.B.: Per i rendiconti precedenti al 28 marzo 2024, resta valida la documentazione già caricata a sistema. Per garantire la tempestività delle erogazioni intermedie fino al 90% del contributo concesso, si invitano i Soggetti attuatori a presentare i rendiconti, laddove possibile, accorpando il maggior numero di spese sostenute ed oggetto di richiesta di rimborso.

## Documentazione Target 30.6.2026
|  | DOCUMENTO | SEZIONE REGIS DA POPOLARE
Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | 1 | Certificato di ultimazione lavori, emesso ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II.14 (Allegato B), ovvero Certificato di verifica di conformità della fornitura/servizio ai sensi dell'art.116 del d.lgs. n. 36/2023 o Certificato di regolare esecuzione/fornitura (Allegato C) ovvero Certificato di collaudo | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Cronoprogramma/Costi” - “Iter di Progetto” – “Esecuzione lavori”- Tipologica “certificato di fine lavori”.
| 2 | Attestazione relativa alla superficie rigenerata, secondo il Format in Allegato D.1 (Rigenerazione Urbana) | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Cronoprogramma/Costi” – “Iter di progetto”- “Esecuzione lavori”- Tipologica “raggiungimento target”.
Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | 3 | Atto di adesione ed obbligo (aggiornato in base alle ultime disposizioni) | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Allegati”;
| 4 | Allegato n. 2 “Check list verifica affidamento”, previsto dal Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M5C2 I2.1 del 22 novembre 2022 e successivo aggiornamento come da Comunicato n. 2 del 28 aprile 2025 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione"
| 5 | Allegato-2-Template Form - Attestazione-su-Procedura-di-Gara, prevista dalla Circolare MEF RGS n.16 del 14 aprile 2023, generata attraverso il sistema ReGiS | Sezione “Procedure di Aggiudicazione” – “Attestazione”
| 6 | Checklist DNSH ex ante / ex post, di cui alla Circolare MEF RGS n. 33/2022 aggiornata dalla Circolare MEF n. 22 del 14 maggio 2024 e ss.mm.ii. | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione”
| 7 | Attestazione relativa al DNSH ex ante ed ex post, di cui all’Allegato 30.a del SIGECO (può essere compilato l’allegato modulo) ovvero Relazione DNSH | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione” o “Allegati"
| 8 | Allegato 3COI “Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara”, di cui alla circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2023 | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione”
| 9 | Contratto affidamento lavori | Sezione “Anagrafica di progetto” – sub-sezione “Cronoprogramma/Costi” – “Iter di Progetto” – “Stipula contratto”

## Fascicolo di progetto
Fasi | Documentazione da conservare nel fascicolo di progetto (Elenco esemplificativo e non esaustivo)
Documentazione di progetto | ▪ Avviso e allegati
▪ Progetto ammesso a finanziamento (inclusivo delle specifiche tecniche e del piano finanziario dell’operazione)
▪ Richieste di variazioni progettuali e relativi atti di approvazione
▪ Atti connessi a modifiche contrattuali, varianti in corso d’opera, sospensioni
▪ Convenzione con il Ministero
▪ Scheda CUP
Verifiche (Check list, Attestazioni etc.) | ▪ Documentazione attestante il rispetto del DNSH e del tagging climatico
▪ Documentazione attestante le verifiche svolte dal Ministero e da altri organismi di controllo nazionali ed europei: check list di controllo e di audit, verbali di verifica in loco, documenti relativa alla gestione della fase di contraddittorio
▪ Eventuale documentazione amministrativo-contabile correlata alla gestione delle irregolarità e dei procedimenti di recupero: verbale amministrativo o giudiziario accertante l’irregolarità, atti di revoca/sospensione e recupero, etc.
Comunicazioni e scambio di informazioni con l'Amministrazione titolare | ▪ Eventuali comunicazioni di variazione del referente/contatto del SA
Documentazione amministrativo-contabile | Procedure
Procedure di appalto: ▪ Bando, Capitolato tecnico, Disciplinare, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Atti relativi al CIG ▪ Offerte ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali ecc.) ▪ Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell’appalto ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione definitiva ▪ Contratto sottoscritto
Affidamenti in house ▪ Iscrizione nell’elenco ANAC ▪ Progetto di servizio ▪ Relazione sulla valutazione di congruità ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Atto di affidamento ▪ Convenzione con l’Ente ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Selezione di personale esterno ▪ Rilevazione del fabbisogno ▪ Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di risorse interne ▪ Bando/avviso di selezione, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Domande di partecipazione, curricula vitae ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali, graduatoria, ecc.) ▪ Graduatoria definitiva ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti della selezione ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, propedeutica alla sottoscrizione del contratto ▪ Contratto/disciplinare di incarico ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Accordi tra enti ▪ Progetto presentato dall’Amministrazione proponente ▪ Note ricevute/inviate nel corso della procedura ▪ Accordo di cooperazione ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
▪ Documentazione attestante l’avanzamento procedurale e fisico del progetto e il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi: - Report di attuazione e monitoraggio - Atti relativi ai procedimenti autorizzativi - Stato Avanzamento Lavori (SAL) - Attestazione di regolare esecuzione/collaudo - Relazioni attività (esperti esterni) - Output
Gestione finanziaria
Comunicazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Spese
▪ Documentazione propedeutica all’erogazione dell’anticipazione e ai trasferimenti intermedi /a saldo: garanzia bancaria/assicurativa, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verifica di regolarità fiscale, etc.
▪ Richieste di anticipazione
▪ Atto di erogazione delle risorse in anticipazione e/o di trasferimenti a titolo di rimborso intermedio/saldo
▪ Documentazione attestante le attività realizzate: SAL, ordine di servizio/relazione attività/timesheet, attestazione di regolare esecuzione/verifiche di conformità, collaudo, output prodotti, documenti di presa in carico dei beni
▪ Documentazione giustificativa di spesa e pagamento: fatture, cedolini/buste paga, notule, mandati di pagamento quietanzati o disposizione di pagamento con relativo estratto conto, DSAN con allegato prospetto di dettaglio dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali, etc.
▪ Rendiconti di progetto e documentazione a corredo: - Attestazione delle verifiche effettuate e relativi allegati